## Jinliang
Join date
|  | updates | to do list | 说明
hours by Date | hours | 学习进度更新
2013-03-21 |  | KEVIN： TO:金良： 第一部分请根据自己的情况选择性复习 如果第一部分都掌握得比较好，可以尽快开始第二部分， 第三部分的学习。 | 第一部分：PYTHON 基础 0.1) python basics: （必修）
2013-03-22 |  |  | 0.2) python basics sample codes book: dive into python, download the sample codes and run them http://woodpecker.org.cn/diveintopython/ Kw: 要求 对于写过PYTHON的程序员，必须在1-2天内复习并调试完成本书所有的源代码
2013-03-23 |  |  | 1) eclipse FOR javacripts and web dev version(必修) http://www.eclipse.org/downloads/packages/eclipse-ide-javascript-web-developers/indigosr2 然后安装PYDEV插件就可以了 2) pydev on eclipse 安装插件STEP BY SETP指南： http://www.rose-hulman.edu/class/csse/resources/Eclipse/eclipse-python-configuration.htm 3) 然后安装Egit插件： http://www.vogella.com/articles/EGit/article.html git教程： http://wiki.eclipse.org/EGit/User_Guide#Create_Repository kw: 该部分培训必须一天之内完成。
2013-03-24 |  |  | 3) django tutorial: (必修) https://docs.djangoproject.com/en/dev/intro/tutorial01/ KW: 要求一天之内完成这个DJANGO官方的基础教程
2013-03-25 |  |  | 4) django + ajax app tutorial: （必修） http://lethain.com/intro-to-unintrusive-javascript-with-django/ KW: 该部分是培训的核心，目的在于快速熟练掌握DJANGO, AJAX 的核心概念和开发框架
2013-03-26 |  |  | Note: 第四个培训课程分为四个parts: 4.1 Intro to Unintrusive JavaScript with Django 4.2 using additional views to improve the Ajax experience 4.3 Layer of User authentication 4.4 As-You-Type Slug Uniqueness Validation 每一部分都要认真彻底完成, KW: 要求务必熟练掌握所有源码，这个课程每一部分的源码都有清晰而连贯的注释培训结束之后要求每一部分的源代码都能默写出来的熟练程度
2013-03-27 |  |  | 第二部分：系统学习BOOTSTRAP. 教程： http://www.w3resource.com/twitter-bootstrap/tutorial.php （一天之内学完教程） http://twitter.github.com/bootstrap/examples.html
2013-03-28 |  |  | 第三部分： scrapy 学习计划： 1）从官方文档和Tutorial开始 http://doc.scrapy.org/en/0.14/intro/tutorial.html http://doc.scrapy.org/en/0.14/intro/install.html （一天内看完，并动手实验）—— 教程中有实验的代码EXAMPLES https://github.com/scrapy/dirbot 2) 完善 LIAO的学习报告文档（帮助你复习，并添加你认为可以为后来者参照的细节） 对XPATH的使用要非常熟悉。 3）深入学习，使用DDS 请参考：http://django-dynamic-scraper.readthedocs.org/en/latest/index.html 安装部分看以参考 /DOC/开发环境.TXT 你需要每天投入8小时左右的时间。 这样两天之后 你就可以实战 4)实战要求： 选取 万表网， 第五大道，设计爬虫, 正对手表和包包， 爬取 每个品牌，型号和具体列出的产品细节细节参数 ( 万表：：http://www.wbiao.cn/ 第五大道：http://www.5lux.com/brand.php
2013-01-19 | 4 | 修改百姓网的爬虫 | 注意：还未完成，不要同步到server | TODO:1.修改time的xpath，2.实现自动退出爬虫，3.实现爬虫只爬最新的功能
2013-01-20 | 7 | 完成百姓网爬虫，测试已通过，需要修改severa上的time的xpath | 爬最新数据，避免提前CLOSE爬虫的方法参考： 1） 可以控制并发进程的个数 2） 限制最大翻页的次数，比如每一个城市最多翻10页，（或者根据OPEN_SOUCE的PRIORITY来设置翻页最大数） 3）如果一个进程遇到昨天的老数据，只计数，不立即CLOSE SPIDER , 当多个进程都遇到老数据，统计计数，如果计数超过100， 就关闭爬虫。
2013-01-21 | 6 | 开始看SNS，着手使用QQ登录
2013-01-22 | 6 | 继续QQ的登录功能的实现
2013-01-23 | 6 | 初步加入QQ,Sina登录界面，与后台的交互还有待实现 | 百姓的爬虫已经部署到server上了
2013-01-24 | 6 | 初步实现51auto的xpath
2013-01-25 | 2 | 理解51auto的爬虫流程和原理
2013-01-26 | 7 | 完成51auto爬虫 | cat_dic有待完善，爬虫有待实践检验
2013-01-27 | 1 | 看了一下collective intelligence | 有几篇论文要快速看一下，并写一封总结，28号要做报告
2013-01-28 | 0 |  | 开会，年终总结，实验室聚餐，放假
2013-01-29 | 0 |  | 回家，办网
2013-01-30 | 8 | ganji爬虫修改测试完成并加入了crontab，百姓id修改完成，并完成工具sh_helper.py文件，使用方法见右侧，爬虫构造的介绍写了个初步的流程 kw: 做的很棒, good job! | kw: 爬虫开发计划： | server的/home/pingjia_repo/spiders目录下有一个新建的文件sh_helper.py,运行方式：python sh_helper.py,然后按照提示一步步设置好便可生成sh文件。
2013-01-31 | 10 | 51auto部署到了gongpingjia.com,爬下了che168的品牌类型并统一了global_slug | 完成51auto爬虫 : http://static.51auto.com/dynamicdata/html/moreVehicleFamily.htm SCAPER_ID = 18 (51auto_prod_car) 模板已经建好，请修改XPATH
2013-02-01 | 12 | 完成che168.com爬虫，已经测试通过，但未部署到server | 爬行汽车之家： http://www.che168.com/2sc/whole/list-0-0-1-0-1-1-0-0-0-0-0-0-0.html SCAPER_ID = 19(che168_prod_car) 模板已经建好，请修改XPATH
2013-02-02 | 10 | 将che168爬虫部署到了server，其thumbnail为空（前端应该判断这种情况，如果为空，这取imgurls的第一个元素），发布时间取的datetime.now(),完成了iautos的二手车的品牌类型的抓取，还未维护其cat_dic和Category
2013-02-03 | 10 | 爬完了iautos的brand以及model,完成了xpath的调试，但是Cat_dic的校对并未完成 | 爬第一车网： http://www.iautos.cn/chexing/ | To kevin:iautos.cn的model至少有1300个找不到完全一样的匹配项，匹配失败的记录在git根目录的failedelem.log和fuzzymatch.log文件中，请kevin看一下，明天我会和你商量一下该怎么弄
2013-02-04 | 8 | 完成一半的iautos的cat_dic表的校正和维护，明天完成另一半并测试爬虫
2013-02-05 | 6 | 完成了Cat_dic对iautos的校对，由于数据库关系的改变，base中的许多函数都不能正常使用了，明天将其更正，并测试iautos的爬虫 | 二手车车城：http://www.cn2che.com/ scraper 模板ID: 29 http://www.gongpingjia.com/admin/dynamic_scraper/scraper/29/
2013-02-06 | 10 | iatuos爬虫已经部署到了server，cn2che的xpath已经调试完，接下来抓brand和model
2013-02-07 | 10 | cn2che的model抓下来了，车型一共1660个，匹配的有1106个，剩下的将status设置为N，并没有赋予global_slug(将这些车型放弃)，cn2che的爬虫测试完毕，并已部署到服务器
2013-02-08 | 10 | hx2car.com的爬虫部署完毕 | 华夏网： http://www.hx2car.com/ scraper 模板ID: 30 http://www.gongpingjia.com/admin/dynamic_scraper/scraper/30/
2013-02-09
2013-02-10 |  | 新年快乐！
新年快乐！
新年快乐！
2013-02-13 | 5 | 新建分支，重构爬虫的结构，改写base里面的函数
2013-02-14 | 7 | 初步完成爬虫以及base改写，但还未测试
2013-02-15 | 5 | 合并爬虫分支，修改51auto，由brand_based改成model_based并部署到了服务器
2013-02-16 | 4 | 更改taoche的meta的xpath，修复baixing爬虫找不到source_domain属性的异常 | KW: todo List 1) 爬完华夏网 2）处理数据冗余 （请写需求和实现文档008-冗余数据处理.txt） 3）优化爬虫，实现精确爬行： 对每一个网站每次调度只爬行上次没有爬到的新数据（程序要优化） | 今天taoche抓下来的数据绝大部分没有model_slug，检查后发现“# 对于TAOCHE, 根据META(eg.'10款 奥迪A6L 2.4舒适型')来查找”这一假设出现了问题，taoche网站上出现的是2008款 马自达62.0L 手自一体超豪华型 2005款 马自达62.0L豪华天窗版 2007款 马自达31.6L自动标准版 2005款 马自达62.0L豪华天窗版 2009款 睿翼2.5L 尊贵版 2011款 马自达62.0L豪华 2011款 马自达62.0L豪华 2007款 马自达52.0L 自动豪华型 2010款 马自达3经典款 1.6L 时尚型 S AT 2008款 马自达31.6L 自动豪华型 一类的结果，这是taoche网站自己的原因（编辑时忘了打空格），为了避免这种情况的发生，我把meta的xpath改成detail页面的title
2013-02-17 | 3 | 构思如何实现精确爬行 | 在爬虫的settings中增加concurrent_num_per_domain限制其并发数，以使爬虫按照start_urls中的网址按顺序依次爬取
2013-02-18 | 7 | 完成大概精确的爬行，实现爬虫出现error信息时发送邮件通知的功能，修复爬虫出现return u'scraped %s%s%s' % (src, os.linesep, item)的UnicodeError异常，该异常的产生原因是Source的__unicode__()以及__str__()导致的，最方便的修复方法是不要返回除ascii字符以外的字符（试过重载__str__()函数，依旧不行） | 实现大概精确爬行的方法步骤： 1.将爬虫的并行度调整为1，如此start_urls中的链接会按顺序依次爬取 2.设置爬虫的self.close_spider标签来判断是否需要关闭爬虫 3.在ItemDataProcessMiddleware中设置如果抓取的item为重复的次数大于MAX_DOUBLE_ITEMS的数目时就将self.close_spider置为真，MAX_DOUBLE_ITEMS在scrapy的settings中设置，当前设置为10
2013-02-19 | 4 | 返校，修改爬虫发送邮件方式（采用scrapy的non-blocking IO）,查看爬虫记录
2013-02-20 | 7 | 再次修改成django的send_mail,学习《programming collective intelligence》 | KW: 紧紧抓住优化爬虫效率这个开发任务，精确爬虫的实现。必须要有明显改善的实际效果。
2013-02-21 | 5 | 继续完善爬虫监控代码
2013-02-22 | 5 | 修复str.split的bug，减少发送mail的数量：一个domain遇到错误时发送一封
2013-02-23 | 6 | 重构spider逻辑，将start_urls中的[1:]部分写到parse函数中去，如此保证按顺序抓取
2013-02-24 | 6 | 把process_date去掉并添加了替代的代码，服务器上的logs路径下添加文件timereport.sh，用来查看每一次爬虫所用的时间。 | KW: 星期天下午1：00我们恢复项目常规会议（语音）。 | 实验室明天开会
2013-02-25 | 5 | 查看爬虫运行情况，增加一个pipeline | 会议之前上次布置的优先级任务一定要完成。
2013-02-26 | 8 | 采用nginx+apache，尚未完全完成，明天搞定
2013-02-27 | 5 | 有apache转换为apache+nginx
2013-02-28 | 5 | 完善gongpingjia和pricebook
2013-03-01 | 5 | view code | kw: 怎么还存在 价格为 0 的情况？ http://www.pricebook.cn/cars/bmw/bmw-3/0/ （from iautos.com)
2013-03-02 | 4 | view code | 明天检查爬虫的运行情况
2013-03-03 | 4 | view code | todo: 1.baixing.com和taoche.com的爬虫需要修改； 2.利用memcache优化服务器
2013-03-04 | 5 | taoche.com的xpath写好了，明天调试并尝试部署到服务器 | 服务器上的deploy.sh的问题没有解决，无法同步pricebook
2013-03-05 | 5 | taoche新的爬虫已部署到服务器 | /home/pingjia_repo下的deploy.sh仍然存在没有加入git的问题，所以我把deploy.sh删了，以后可以直接用git命令，然后执行apach的脚本
2013-03-06 | 5 | 经过查证，百姓的爬虫很难再找到精确匹配的方式，而之前奥迪a1的数据中包括奇瑞a1的记录是baixing爬虫最开始的版本爬下来的错误数据，当时没有删掉，baixing爬虫后来的版本已经消除了这一错误，另外这几个错误的数据记录我已经在数据库中更改过来了，百姓爬虫先放一段落，以后再加以完善，开始着手memcache
2013-03-07 | 5 | 今天发现一些cat_dic的记录有问题，导致报价不准确，但已经修改过来了，另外对于open_source中status为N的modeltype爬虫不会调度了
2013-03-08 | 5 | 昨天增添的功能有bug，修复了过来 | kw: 思威的优先级任务： #0:继续测试网站各处页面，发现不合理数据，完善爬虫。 #6. 6.1 联系页面，发送邮件 必须能对用户正常工作。（思威） 如果商家没有邮件，也要提示用户，我们会再24小时之内联系您。 并吧联系记录存到后台。 目前我测试了，并没有成功记录到后台，请修正。 6.2 后台admin登陆之后，可以管理商家的联系信息，可以录入商家的EMAIL地址，并完成用户联系商家的EMAIL邮件转发 #8 管理open_seller, open_seller_detail （思威，KEVIN) 估价、搜车页面能根据当前的产品型号和用户的城市全局变量匹配 正在销售该车型的本地商家列表
2013-03-09 | 1 | 今天和同学出去玩了，只监控了爬虫的一些情况 | 彭博:iauto.cn的爬虫 抓取imgurls的xpath需要调整下，现在存到数据库的是: ['http://photo.iautos.cn/carupload/photo/2013/0308/20130308181001121.JPG', 'http://photo.iautos.cn/carupload/photo/2013/0308/']这种样子，导致eric经过imgurls = imgurls_s.split(' ')处理后得不到正确链接，图片显示不来。
2013-03-10 | 4 | 修复了iautos.cn的imgurls的bug，重拾联系页面的代码 | kw: 已经存储到数据库的该字段，请通过SQL/PYTHON代码 一次性修复 [3/10/13 10:58:34 AM] kevin wan: to liao: 请检查最新爬到的IAUTOS.CN 的IMGURLS格式， 通过PYTHON 函数，或者 MYSQL substring 转换成可以一空格 隔开的正确的URL格式 [3/10/13 10:58:37 AM] kevin wan: select imgurls from open_product where domain ='iautos.cn' order by id desc limit 100; http://www.w3resource.com/mysql/string-functions/mysql-substring-function.php
2013-03-11 | 6 | 修改nginx配置文件，使得admin的图片通过nginx加载，修改数据库中iautos.cn的imgurls的格式，完成用户询价的记录：admin->open->list for inviter
2013-03-12 | 5 | 需求已经写好：doc/开发需求/008
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-15
2013-03-16
2013-03-17
2013-03-18
2013-03-19
2013-03-20
2013-03-21
2013-03-22
2013-03-23
2013-03-24
2013-03-25
2013-03-26
2013-03-27
2013-03-28
2013-03-29
2013-03-30
2013-03-31
2013-04-01